## 📋 개요
VoiceQuest 운영 할일
월·주·일별 운영자 체크리스트 (생성 2026-06-26)
이 파일은 '내가(운영자) 해야 할 일'입니다 — 코드는 Claude가, 결정·배포·운영은 운영자가.
시트 구성:
• 출시 전(1회) — 알파를 띄우기 위해 지금 해야 할 일회성 작업
• 일별(Daily) — 출시 후 매일 5~20분 운영 루틴
• 주별(Weekly) — 지표·백업·콘텐츠 점검
• 월별(Monthly) — Phase 진행·법률·마케팅 마일스톤
우선순위: 高(빨강) 中(노랑) 低 — '완료' 칸에 체크하며 사용하세요.
근거: DR 2축(가용성=STT폴백 PR#14 / 내구성=atomic write+drill PR#15) 완료.
Phase1~3·법률·IAP는 알파 후/정식 출시 전.

## 출시 전(1회)
# | 할 일 | 왜 (맥락) | 우선순위 | 예상시간 | 완료
1 | GCP Secret Manager에 GEMINI_KEY 추가 | STT 폴백(Deepgram→Gemini) 활성화 — 없으면 Deepgram 단독·무중단 | 高 | 10분 | ☐
2 | Cloud Run 재배포(--source . --project voicequest-dev) | Phase0(STT폴백)+복구(atomic write) 코드 클라우드 반영 | 高 | 20분 | ☐
3 | monitoring 알림 채널 verify(이메일 divelab.kr) | uptime·에러 알림 수신 — 인증 1회 | 高 | 5분 | ☐
4 | 클라우드 버킷 restore drill 1회 | 실제 버킷 versioning 복원 검증(docs/ops/disaster-recovery §4-B) | 中 | 20분 | ☐
5 | cloudbuild trigger 연동 | git push 자동배포 — 1회 설정 | 中 | 30분 | ☐
6 | 알파 테스터 모집(초대코드 25명) | 파일럿 게이트 alpha_filled=25 충족 | 高 | - | ☐
7 | GCP 예산 알림 동작 확인(5000KRW) | 비용 폭주 방지 — 알림 실제 수신 확인 | 中 | 5분 | ☐

## 일별(Daily)
# | 할 일 | 왜 (맥락) | 우선순위 | 예상시간 | 완료
1 | Cloud Run 에러 로그 스캔 | 5xx·judge 폴백·STT 폴백 발동 빈도 확인 | 高 | 5분 | ☐
2 | uptime 확인 | 서비스 다운 조기 감지 | 高 | 2분 | ☐
3 | 비용 확인(GCP 콘솔) | 예산 대비 일일 소비 추적 | 中 | 3분 | ☐
4 | 신규 가입·초대 현황(admin 콘솔) | 성장·바이럴 K-factor 체감 | 中 | 5분 | ☐
5 | 사용자 문의·피드백 확인 | 이탈 신호·버그 조기 포착 | 中 | 10분 | ☐

## 주별(Weekly)
# | 할 일 | 왜 (맥락) | 우선순위 | 예상시간 | 완료
1 | restore drill 실행(pnpm drill) | 백업 복구 검증 — '백업 있다≠복구된다' | 高 | 5분 | ☐
2 | 리텐션 지표 리뷰(D1/D7) | 파일럿 게이트 d1_retention≥40% — 바이럴 전제 | 高 | 20분 | ☐
3 | 파일럿 게이트 점검 | want_replay≥4·alpha_filled 25 — 다음 단계 조건 | 高 | 15분 | ☐
4 | 주간 비용 추세 리뷰 | 스케일·번레이트 판단 | 中 | 10분 | ☐
5 | 버킷 versioning 백업 확인 | 백업 실제 쌓이는지 — 무음 실패 방지 | 中 | 5분 | ☐
6 | 콘텐츠 진행(에피소드·음성 캐시) | 트레드밀 완화 — 신규 떡밥 공급 | 中 | - | ☐

## 월별(Monthly)
# | 할 일 | 왜 (맥락) | 우선순위 | 예상시간 | 완료
1 | Phase 1(상태 외부화) 착수 결정 | 트래픽(동시접속·재시작) 기반 — 스케일 전제, Firestore PITR 동반 | 高 | - | ☐
2 | 법률 검토(변호사) | 정식 출시 전 약관·개인정보·국외이전 동의 | 高 | - | ☐
3 | 연령 게이트 UI·SynthID 라벨·IAP 적용 | 정식 출시 전 컴플라이언스 | 高 | - | ☐
4 | 인프라 스케일 검토(max/min-instances) | 바이럴 성공=장애 역설 해소 — Phase 2 | 中 | - | ☐
5 | 마케팅 캠페인 점검(덕질 채널) | 바이럴 K≥1.5 레버 — 공유·초대 전환율 | 中 | - | ☐
6 | 보안 점검(ADMIN_TOKEN·secret 로테이션) | 키 노출·brute-force 방어 유지 | 中 | 30분 | ☐
7 | 멀티리전 DR 검토(Phase 3) | 스케일 시 리전 장애 대비 — 서울+도쿄 | 低 | - | ☐